Anexo 1. Organización para la fase de cierre del proyecto: Núcleos de ejecución de los resultados y los equipos técnicos correspondientes

Componente 1

Blgo 	Kember Mejia Carhuanca, Coordinador del C1, Resultado 1, Director del Programa de Investigación en Aprovechamiento Sostenible de Biodiversidad (PBIO-IIAP), IIAP;

Dr. 	Jukka Salo, Asesor Técnico Principal, Coordinador del Proyecto BIODAMAZ, Especialista en manejo de biodiversidad, Catedrático de diversidad biológica, Universidad de Turku, Finlandia;

Ing. 	Víctor Miyakawa Solís, Coordinador del C1 Resultado 2, Jefe del Centro de Información de la Amazonía Peruana del IIAP;

Ing. 	Hernán Tello Fernández, Director Nacional del Proyecto BIODAMAZ, Especialista en Economía de la Diversidad Biológica, Planificación del Ecodesarrollo Amazónico y Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Internacional, Docente de la Escuela de Post Grado de la UNAP;

Componente 2

Ing.	Fernando Rodríguez Achung, Coordinador C2, Resultado 1, Director del Programa de Ordenamiento Ambiental (POA), IIAP;

Ing.	Salvador Tello Martín, Coordinador del C2 Resultado2, Director del Programa de Ecosistemas Acuáticos (PEA), IIAP;

Dr. 	Jukka Salo, Especialista en manejo de biodiversidad, Catedrático de Diversidad Biológica, Universidad de Turku, Finlandia;

Ing. 	Hernán Tello Fernández, Especialista en Economía de la Diversidad Biológica, Planificación del Ecodesarrollo Amazónico y Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Internacional, Docente de la Escuela de Post Grado de la UNAP;

Ing.	Mario Pinedo Panduro, Especialista en Recursos de la Diversidad Biológica en Ecosistemas Inundables;

Ing.	Victor Correa Da Silva; Especialista en Manejo de Recursos y Actividades Productivas Amazónicos;

Componente 3

Ing..  Mario Pinedo – Coordinador C3, Especialista en frutales nativos y biotecnología;

Biol. José Álvarez – Coordinador alterno C3, Especialista en Ornitología y Monitoreo de Recursos naturales Amazónicos;

Ing.	Hernán Tello Fernández, Especialista en Economía de la Diversidad Biológica, Planificación del Ecodesarrollo Amazónico y Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Internacional, Docente de la Escuela de Post Grado de la UNAP;

Dra	Tania de la Rosa, Especialista Manejo de Recursos     Forestales y Conservación Ex Situ, Biota BD;

Blgo. Ysaac Panduro, Especialista en Desarrollo de Alternativas Productivas

Sostenibles;

Bach. Biol. Rocío Mendoza, Asistente en Educación Ambiental;

Antrop. Javier Gutiérrez Neyra, Asistente en Fortalecimiento Organizacional;

Blgo. Abner Araujo, Asistente en Manejo de Recursos Biológicos y Desarrollo de            Alternativas Económicas;

Componente A

Gestión del Proyecto

Ing.    Hernán Tello Fernández, Director Nacional de BIODAMAZ, Especialista en Economía de la Diversidad Biológica, Planificación del Ecodesarrollo Amazónico y Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Internacional, Docente de la Escuela de Post Grado de la UNAP;

Dr. 	Jukka Salo, Asesor Técnico Principal, Coordinador del Proyecto BIODAMAZ, Especialista en manejo de biodiversidad, Catedrático de diversidad biológica, Universidad de Turku, Finlandia;

Lic.    Carolina Bazalar Salinas, Coordinadora de Operaciones del Proyecto;

CPC   Jannett Salas del Águila,  Asistente Administrativo;

Sr.      Abraham Tafur, Auxiliar de Campo;

Ing.   Carlos Cornejo; Especialista en Sistema de Monitoreo y Evaluación de Proyectos CTI

Bach. Manuel Velasco Melendez; Especialista en Informática para trabajar con el SIG-B;

Anexo 2. Lista de los materiales elaborados por BIODAMAZ, enero – marzo del 2007

INFORMES ESPECIALISTAS Y ASISTENTES

Correa V. 2007

Informe Enero, Febrero 2007. BIODAMAZ, Componente 2 Resultado 2 Iquitos, Perú

Correa V. 2007

Informe Febrero, Marzo 2007. BIODAMAZ, Componente 2 Resultado 2 Iquitos, Perú

Correa V. 2007

Informe Marzo, Abril 2007. BIODAMAZ, Componente 2 Resultado 2 Iquitos, Perú

Panduro I. 2007

Informe Enero, Febrero 2007. BIODAMAZ, Componente 3 Resultado 1,   Iquitos, Perú

Panduro I. 2007

Informe Febrero, Marzo 2007. BIODAMAZ, Componente 3 Resultado 1,   Iquitos, Perú

Panduro I. 2007

Informe Marzo, Abril 2007. BIODAMAZ, Componente 3 Resultado 1,   Iquitos, Perú

Rojas F. 2006

Informe  Enero, Febrero 2006. BIODAMAZ, Componente 3 Resultado 1,   Iquitos, Perú

Araujo A. 2007

Informe Enero, Febrero 2007. BIODAMAZ, Componente 3  Resultado 1,  Iquitos, Perú

Araujo A. 2007

Informe Febrero, Marzo 2007. BIODAMAZ, Componente 3  Resultado 1,  Iquitos, Perú

Araujo A. 2007

Informe Marzo, Abril 2007. BIODAMAZ, Componente 3  Resultado 1,  Iquitos, Perú

Mendoza R. 2007

Informe Enero, Febrero 2007. BIODAMAZ, Componente 3 Resultado 2,   Iquitos, Perú

Mendoza R. 2007

Informe Febrero, Marzo 2007. BIODAMAZ, Componente 3 Resultado 2,   Iquitos, Perú

Mendoza R. 2007

Informe Marzo, Abril 2007. BIODAMAZ, Componente 3 Resultado 2,   Iquitos, Perú

Gutierrez J. 2007

Informe Enero, Febrero 2007. BIODAMAZ, Componente 3 Resultado 2,  Iquitos, Perú

Gutierrez J. 2007

Informe  Febrero, Marzo 2007. BIODAMAZ, Componente 3 Resultado 2  Iquitos, Perú

Gutierrez J. 2007

Informe  Marzo, Abril 2007. BIODAMAZ, Componente 3 Resultado 2  Iquitos, Perú

Anexo 3.  Eventos: organización y/o participación por BIODAMAZ

| EVENTOS, TALLERES EN QUE PARTICIPO EL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENERO - MARZO 2007 |  |  |  |
| FECHA | NOMBRE DEL EVENTO | QUIEN PARTICIPO | FORMA EN QUE PARTICIPO |
| 9 – 10 de enero | Aportes locales y regionales para una estrategia de gestión integrada de recursos hídricos | H. Tello | Expositor |

| EVENTOS, TALLERES QUE ORGANIZO BIODAMAZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENERO – MARZO 2007 |  |  |  |
| FECHA | NOMBRE DEL EVENTO | LUGAR | PARTICIPANTES |
| 26 de enero | Presentación: Resultados y buenas prácticas de BIODAMAZ, avances estrategias de salida. Presentación: Resultados de BIODAMAZ en el contexto de los países andino amazónicos, interacciones BIODAMAZ/BIOCAN/Proyecto río Santiago. | IIAP, Iquitos | L. Ekholm, O. Malmberg, L. Herrera, T. Haapaniemi, M. del Rosario Zamora, H. H. Tello, Equipo BIODAMAZ |

Anexo 4: Planes de trabajo trimestrales, enero - marzo de 2007

No hay reportes

| BIODAMAZ ###### Perú – Finlandia |  |
| --- | --- |

ANEXO 5. INFORME FINANCIERO ENERO – MARZO 2007

PROYECTO BIODAMAZ

Indice

- Introducción

- Costos del proyecto (Enero – Marzo 2007), Contraparte Finlandesa

  - Total ejecutado a nivel de partidas

    - Asistencia Técnica

    - Personal Local

    - Operaciones

    - Administración y Oficina de Coordinación

- Contribución de la contraparte peruana a nivel de partidas

Anexos:

1. Presupuesto total del Proyecto

2. Presupuesto Global, POG 2003 – 2007, por partidas

3. Presupuesto POA 2007, por trimestre y partidas

REPORTE FINANCIERO TRIMESTRAL ENERO – MARZO 2007

- INTRODUCCIÓN

La segunda fase del Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana (BIODAMAZ) se inició en junio del 2003 y terminará en diciembre del 2007. Durante el primer trimestre del año 2007 los gastos del proyecto han estado orientados hacia la operatividad de Promamazonia, Talleres, Trabajo de campo, realización del VI Comité Directivo y VI Consejo de Supervisión e implementación del Sistema Información Gerencial-SIG B. Este informe financiero cubre el primer trimestre del 2007 (Q1/2007), del 01 de enero hasta el 31 de marzo del 2007.

- COSTOS DEL PROYECTO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS (ENERO – MARZO 2007), CONTRAPARTE FINLANDESA.

  - Total ejecutado

Los gastos del proyecto para Q1/2007 asciende a EUR 80,600 que representa el 76% del presupuesto programado trimestral (ver Cuadro 1).

2.1.1 Asistencia Técnica y gastos recurrentes

Los gastos ejecutados para cubrir la Asistencia Técnica del proyecto y sus respectivos gastos recurrentes son de EUR 38,777 Este monto representa un  64% del presupuesto trimestral. Estos gastos estuvo dirigido principalmente a Asistencia Técnica Internacional, Pasajes aéreos nacionales e internacionales, Viáticos y Alojamiento.

2.1.2 Personal Nacional

Los costos destinados al personal local, incluyendo especialistas, asistentes y el personal de gestión del proyecto fueron de EUR 32,205. Este monto representa un 103% del presupuesto trimestral. El sobregiro del 3% en este trimestre se debe a que en estos primeros meses del proyecto necesitabamos contar con el mayor número de especialistas para poder culminar  con las actividades previstas en el POA 2007.

2.1.3 Operaciones

La ejecución del gasto total en operaciones asciende a EUR 12,997 representando el 60% del presupuesto trimestral. Los gastos operativos del Componente 1 es de EUR 8,508 que representa el 209% presupuesto trimestral, los gastos del componente 1 estuvo dirigido a la operatividad de Promamazonía, diagramación de las ERDBAS y Taller de Biodiversidad Componente 3 es de EUR 1,810 que representa el 75% del presupuesto trimestral, los gastos del componente 3 estuvo dirigido a gastos de desarrollo de Tesis de la RNAM, Varillin y Trabajo de Campo; Pasajes y viáticos es de EUR 2,725 que representa el 54% del presupuesto trimestral, estos gastos estuvo dirigido a la realización del VI Comité Directivo y VI Consejo de Supervisión.

2.1.4 Administración y Oficina de Coordinación

Los gastos en administración y la oficina de coordinación asciende a EUR 5,621 y representa el  117% del presupuesto trimestral. El monto se ha dirigido principalmente a cubrir los costos operativos del proyecto como los servicios bancarios, movilidad local, mantenimiento camioneta, petróleo, fotocopias, utiles oficina,  alquiler oficina de coordinación y contabilidad en Finlandia

Cuadro No. 1.- Presupuesto programado y costos ejecutados para Q1/2007. Ejecución presupuestaria por partidas según POA 2007.

| PARTIDAS | FINLANDIA |  |  | PERU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q1/2007 |  |  | Q1/2007 |  |  |
|  | Programado | Ejecutado | % Ejecutado Trimestral | Programado | Ejecutado | % Ejecutado Trimestral |
| A. ASISTENCIA TECNICA | 60,180 | 38,777 | 64% |  |  |  |
| A.1 Especialistas Internacionales | 55,725 | 32,642 | 59% |  |  |  |
| A.2 Gastos recurrentes, asistencia técnica internacional | 4,455 | 6,135 | 138% |  |  |  |
| B. Especialistas Nacionales/Regionales | 31,410 | 32,205 | 103% | 21,626 | 15,150 | 70% |
| C. COSTO OPERACIONAL | 21,564 | 12,997 | 60% | 10,877 | 13,358 | 123% |
| C.1 Componente 1 | 4,076 | 8,508 | 209% |  |  |  |
| C.2 Componente 2 | 10,061 | -46 | 0% |  |  |  |
| C.3 Componente 3 | 2,405 | 1,810 | 75% |  |  |  |
| C.4 Viajes Nacionales y viáticos | 5,022 | 2,725 | 54% |  |  |  |
| D. Gerencia del Proyecto | 4,800 | 5,621 | 117% | 10,877 | 13,358 | 123% |
| Total Gobierno de Finlandia | 117,954 | 89,600 | 76% |  |  |  |
| Total Gobierno de Perú |  |  |  | 32,503 | 28,508 | 88% |

- Contribución de la contraparte peruana

La contribución peruana durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2007 asciende a EUR  28,508 y representa el 88% de lo programado para Q1/2007 La contribución de la contraparte nacional está constituida por la valoración de los especialistas peruanos, bienes y servicios y gastos administrativos.

Cuadro 2: Contribución de contraparte peruana

| VALORIZACION ENERO – MARZO 2007 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOMBRE | Valor Mensual Euros | Participación | Monto Euros Trimestral |
| I | PERSONAL IIAP |  |  | 15,150 |
|  | HERNAN TELLO | 3,000 | 60% | 5,400 |
|  | LUIS CAMPOS | 3,000 | 10% | 900 |
|  | KEMBER MEJIA | 3,000 | 5% | 450 |
|  | ALBERTO GARCIA | 3,000 | 5% | 450 |
|  | VICTOR MIYAKAWA | 3,000 | 20% | 1,800 |
|  | JACKER RUIZ | 2,000 | 10% | 600 |
|  | ANGEL PINEDO | 2,000 | 10% | 600 |
|  | NELLY VARELA | 2,000 | 15% | 900 |
|  | FERNANDO RODRIGUEZ | 3,000 | 15% | 1,350 |
|  | SALVADOR TELLO | 3,000 | 10% | 900 |
|  | MARIO PINEDO PANDURO | 3,000 | 10% | 900 |
|  | JORGE ESPIRITU | 3,000 | 0% | 0 |
|  | ANDREA GONZALES | 3,000 | 10% | 900 |
| II | BIENES Y SERVICIOS |  |  | 12,600 |
|  | OFICINAS | 900 | 100% | 2,700 |
|  | MUEBLES Y ENSERES | 800 | 100% | 2,400 |
|  | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN(TELEFONO, ANEXO E INTERNET) | 1,000 | 100% | 3,000 |
|  | MATERIALES DE OFICINA | 400 | 100% | 1,200 |
|  | SERVICIO LIMPIEZA DE AMBIENTES | 600 | 100% | 1,800 |
|  | OTROS (LABORATORIO BIOTECNIA, TELEDETECCION,OTROS) | 500 | 100% | 1,500 |
| III | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 757.50 |
|  | 5% DE PRESUPUESTO PERSONAL |  |  | 757.50 |
|  | TOTAL EUROS |  |  | 28,507.50 |

ANEXOS:

Anexo 1. Presupuesto total del Proyecto

Anexo 2. Presupuesto Global, POG 2003 – 2007, por partidas

Anexo 3. Presupuesto POA 2007, por trimestre y partidas

Anexo 1. Presupuesto total del Proyecto

|  | PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FIN | PERU | SUMA TOTAL | % |
| A. ASISTENCIA TECNICA | 1.823.660 |  | 1.823.660 | 41 |
| A.1 Especialistas Internacionales | 1.549.000 |  | 1.549.000 | 35 |
| A.2 Gastos recurrentes, asistencia técnica internacional | 274.660 |  | 274.660 | 6 |
| B. Especialistas Nacionales/Regionales | 848.190 | 475,129 | 1.323.310 | 30 |
| C. COSTO OPERACIONAL | 837.150 |  | 837.150 | 28 |
| C.1 Componente 1 | 164.000 |  | 164.000 | 4 |
| C.2 Componente 2 | 240.000 |  | 240.000 | 5 |
| C.3 Componente 3 | 320.000 |  | 320.000 | 7 |
| C.4 Pasajes y Viáticos | 97.200 |  | 97.200 | 2 |
| D. Gerencia del Proyecto | 106.950 | 324,871 | 431.821 | 10 |
| Total Gobierno de Finlandia | 3.600.000 |  |  |  |
| Total Gobierno de Perú |  | 800.000 |  |  |
| Monto Total Proyecto EUR |  |  | 4.400.000 | 100 |

Anexo 2. Presupuesto Global, POG 2003 – 2007, por partidas

|  | PRESUPUESTO 2003 |  |  | PRESUPUESTO 2004 |  |  | PRESUPUESTO 2005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FIN | PERU | SUMA TOTAL | FIN | PERU | SUMA TOTAL | FIN | PERU | SUMA TOTAL |
| A. ASISTENCIA TECNICA | 204,936 |  | 204,936 | 479,853 |  | 479,853 | 452,514 |  | 452,514 |
| A.1 Especialistas Internacionales | 179,302 |  | 179,302 | 419,832 |  | 419,832 | 395,913 |  | 395,913 |
| A.2 Gastos recurrentes, asistencia técnica internacional | 25,634 |  | 25,634 | 60,021 |  | 60,021 | 56,602 |  | 56,602 |
| B. Especialistas Nacionales/Regionales | 83,485 | 69,603 | 153,088 | 195,479 | 175,970 | 371,449 | 184,342 | 194,555 | 378,898 |
| C. COSTO OPERACIONAL | 110,793 |  | 110,793 | 263,418 |  | 263,419 | 240,638 |  | 240,638 |
| C.1 Componente 1 | 22,126 |  | 22,126 | 51,808 |  | 51,808 | 48,856 |  | 48,856 |
| C.2 Componente 2 | 32,380 |  | 32,380 | 75,816 |  | 75,816 | 71,497 |  | 71,497 |
| C.3 Componente 3 | 43,173 |  | 43,173 | 105,088 |  | 105,088 | 91,329 |  | 91,329 |
| C.4 Pasajes y Viáticos | 13,114 |  | 13,114 | 30,706 |  | 30,706 | 28,956 |  | 28,956 |
| D. GERENCIA DEL PROYECTO | 12,276 | 10,796 | 23,072 | 28,746 | 27,996 | 56,742 | 27,109 | 29,479 | 56,588 |
| Total Gobierno de Finlandia | 411,491 |  |  | 967,496 |  |  | 904,604 |  |  |
| Total Gobierno de Perú |  | 80,399 |  |  | 203,966 |  |  | 224,034 |  |
| Monto Total Proyecto EUR |  |  | 491,890 |  |  | 1’171,462 |  |  | 1’128,638 |

|  | PRESUPUESTO 2006 |  |  | PRESUPUESTO 2007 |  |  | PRESUPUESTO TOTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FIN | PERU | SUMA TOTAL | FIN | PERU | SUMA TOTAL | FIN | PERU | SUMA TOTAL |
| A. ASISTENCIA TECNICA | 542,969 |  | 542,969 | 143,387 |  | 143,387 | 1’823,660 |  | 1’823,660 |
| A.1 Especialistas Internacionales | 430,454 |  | 430,454 | 123,500 |  | 123,500 | 1’549,000 |  | 1’549,000 |
| A.2 Gastos recurrentes, asistencia técnica internacional | 112,515 |  | 112,515 | 19,887 |  | 19,887 | 274,660 |  | 274,660 |
| B. Especialistas Nacionales/Regionales | 284,883 | 22,000 | 306,883 | 100,000 | 13,000 | 113,000 | 848,190 | 475,129 | 1’323,319 |
| C. COSTO OPERACIONAL | 108,262 |  | 108,262 | 73,600 |  | 73,600 | 796,710 |  | 796,710 |
| C.1 Componente 1 | 52,506 |  | 52,506 | 21,200 |  | 21,200 | 164,000 |  | 164,000 |
| C.2 Componente 2 | 80,010 |  | 80,010 | 11,200 |  | 11,200 | 240,000 |  | 240,000 |
| C.3 Componente 3 | 56,170 |  | 56,170 | 23,200 |  | 23,200 | 320,000 |  | 320,000 |
| C.4 Pasajes y Viáticos | 13,100 |  | 13,100 | 18,000 |  | 18,000 | 97,200 |  | 97,200 |
| D. GERENCIA DEL PROYECTO | 16,907 | 128,367 | 145,274 | 46,400 | 128,233 | 174,633 | 131,440 | 324,871 | 456,311 |
| Total Gobierno de Finlandia | 953,022 |  |  | 363,387 |  |  | 3’600,000 |  |  |
| Total Gobierno de Perú |  | 150,367 |  |  | 141,234 |  |  | 800,000 |  |
| Monto Total Proyecto EUR |  |  | 1’103,388 |  |  | 504,621 |  |  | 4’400,000 |

| Anexo 3. PRESUPUESTO POA 2007, por trimestre y partidas (En Euros) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARTICULO | Presupuesto trimestral Finlandia POA 2007 |  |  |  |  | Presupuesto trimestral Perú POA 2007 |  |  |  |  |
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
| A. ASISTENCIA TECNICA | 60,180 | 60,180 | 40,120 | 40,118 | 200,598 |  |  |  |  |  |
| A.1 Especialistas Internacionales | 55,725 | 55,725 | 37,150 | 37,149 | 185,749 |  |  |  |  |  |
| A.2 Gastos recurrentes, asistencia técnica internacional | 4,455 | 4,455 | 2,970 | 2,969 | 14,849 |  |  |  |  |  |
| B. Especialistas Nacionales/Regionales | 31,410 | 31,410 | 20,941 | 20,940 | 104,701 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21,626 | 21,626 | 14,418 | 14,417 | 72,087 |
| C. COSTO OPERACIONAL | 21,564 | 21,564 | 14,377 | 14,376 | 71,881 |  |  |  |  |  |
| C.1 Componente 1 | 4,076 | 4,076 | 2,717 | 2,717 | 13,586 |  |  |  |  |  |
| C.2 Componente 2 | 10,061 | 10,061 | 6,708 | 6,708 | 33,538 |  |  |  |  |  |
| C.3 Componente 3 | 2,405 | 2,405 | 1,604 | 1,603 | 8,017 |  |  |  |  |  |
| C.4 Pasajes y Viáticos | 5,022 | 5,022 | 3,348 | 3,348 | 16,740 |  |  |  |  |  |
| D. GERENCIA DEL PROYECTO | 4,800 | 4,800 | 3,200 | 3,200 | 16,000 | 10,877 | 10,877 | 7,251 | 7,251 | 36,256 |
| Total Gobierno de Finlandia | 117,954 | 117,954 | 78,638 | 78,634 | 393,180 |  |  |  |  |  |
| Total Gobierno de Perú |  |  |  |  |  | 32,503 | 32,503 | 21,669 | 21,668 | 108,343 |

| Anexo N°4 Ejecución acumulada del Presupuesto 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESUPUESTO 2007 |  |  | EJECUCIÓN 2007 |  |  |  |  | % EJECUCIÓN |  |  |  |
|  | FIN | PERU | TOTAL | FIN |  | PERU |  | TOTAL | FIN |  | PERU | SUMA TOTAL |
| A. ASISTENCIA TECNICA | 200,598 |  | 200,598 | 38,777 |  |  |  | 38,777 | 19% |  |  | 19% |
| A.1 Especialistas Internacionales | 185,749 |  | 185,749 | 32,642 |  |  |  | 32,642 | 18% |  |  | 18% |
| A.2 Gastos recurrentes, asistencia técnica internacional | 14,849 |  | 14,849 | 6,135 |  |  |  | 6,135 | 41% |  |  | 41% |
| B. Especialistas Nacionales/Regionales | 104,701 | 72,087 | 176,788 | 32,205 |  | 15,150 |  | 47,355 | 31% |  | 21% | 27% |
| C. COSTO OPERACIONAL | 71,881 |  | 71,881 | 12,997 |  |  |  | 12,997 | 18% |  |  | 18% |
| C.1 Componente 1 | 13,586 |  | 13,586 | 8,508 |  |  |  | 8,508 | 63% |  |  | 63% |
| C.2 Componente 2 | 33,538 |  | 33,538 | -46 |  |  |  | -46 | 0% |  |  | 0% |
| C.3 Componente 3 | 8,017 |  | 8,017 | 1,810 |  |  |  | 1,810 | 23% |  |  | 23% |
| C.4 Pasajes y Viàticos | 16,740 |  | 16,740 | 2,725 |  |  |  | 2,725 | 16% |  |  | 16% |
| D. Gerencia del Proyecto | 16,000 | 36,256 | 52,256 | 5,621 |  | 13,358 |  | 18,979 | 35% |  | 37% | 36% |
| Total Gobierno de Finlandia | 393,180 |  |  | 89,600 |  |  |  |  | 23% |  |  |  |
| Total Gobierno de Perú |  | 108,343 |  |  |  | 28,508 |  |  |  |  | 26% |  |
| Monto Total Proyecto EUR |  |  | 501,523 |  |  |  |  | 118,108 |  |  |  | 24% |

Anexo 6. 	MATRIZ  DE  AVANCES EN PARTICIPACIÓN  INSTITUCIONAL

MATRIZ DE PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO EN LA EJECUCIÓN DE BIODAMAZ

| INSTITUCIONES | MECANISMOS DE TRABAJO | RESULTADOS / ACTIVIDADES | GRADO DE AVANCE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia / Embajada de Finlandia | 1. Comité Directivo, Consejo de Supervisión, comunicación fluida y continua, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación | 1. Cumplimiento del Convenio Perú Finlandia, factores de sostenibilidad, política de cooperación, difusión | - Coordinación continua, - Participación en Comité Directivo y Consejo de Supervisión, |
| 2. Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú | 1. Comité Directivo, Consejo de Supervisión, comunicación fluida y continua, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación | 1. Cumplimiento del Convenio Perú Finlandia, cumplimiento del Convenio de Diversidad Biológica, difusión en países amazónicos andinos | - Coordinación continua, - Participación en Comité Directivo y Consejo de Supervisión, |
| 3. Agencia Peruana para la Cooperación – APCI | 1. Comité Directivo, Consejo de Supervisión, comunicación fluida y continua, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación | 1. Cumplimiento Convenio Perú Finlandia, política de cooperación | - Coordinación continua, - Participación en Comité Directivo, - Adscripción Dr. Jukka Salo |
| 4. Consejo Nacional del Ambiente – CONAM | 1. Talleres, cursos, misiones técnicas, grupos técnicos, pasantías, asistencia técnica, Comité Directivo, Consejo de Supervisión, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación | 1. Implementación de la ENDB y la ERDBA, GBIF, CHM, SIAMAZONIA fortalecimiento ZEE, uso sostenible de la DB (estudios de prefactibilidad.), difusión de buenas practicas, fortalecimiento CARs, instrumentos de gestión DB, cartera de proyectos, plataforma de servicios | - Coordinación continua, - Apoyo en la implementación de la ENDB y la ERDBA, - Convenio suscrito en abril de 2004. Actualmente en ejecución. |
| 5. Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA | 1. Talleres, cursos, misiones técnicas, grupos técnicos, trabajo de campo, pasantías, asistencia técnica, Comité Directivo, Consejo de Supervisión, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación | 1. Sistemas de información, ZEE, manejo ecosistemas inundables, apoyo RNAM, gestión ANP, uso sostenible DB (estudios de prefactibilidad), manejo y gestión comunitaria en ANP | - Participación en el Comité Directivo |
| 6. Comité Nacional de Diversidad Biológica – CONADIB | 1. Talleres, cursos, misiones técnicas, grupos técnicos, pasantías, asistencia técnica, Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación | 1. Implementación de la ENDB y la ERDBA, GBIF, CHM, SIAMAZONIA fortalecimiento ZEE, uso sostenible de la DB (estudios de prefactibilidad.), difusión de buenas practicas, fortalecimiento CARs, instrumentos de gestión DB, cartera de proyectos, plataforma de servicios (bioseguridad) | - Participación en el Comité Directivo |
| 7. Instituto Geológico Minero Metalúrgico – INGEMMET | 1. Trabajo de campo, pasantías, asistencia técnica, capacitación (), Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación | 1. Investigación en geología amazónica aplicada a la ZEE, sistemas de información | - Coordinación continua, - Firma de Convenio |
| 8. Universidad Nacional Mayor San Marcos – UNMSM | 1. Trabajo de campo, consulta especializadas, capacitación (), asistencia técnica, Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación | 1. Sistemas de información, fortalecimiento ZEE (investigación DB), manejo de ecosistemas inundables | - Coordinación continua, |
| 9. Universidad Nacional Agraria La Molina – UNALM | 1. Consultas especializadas, capacitación (), Comité Directivo, retroalimentación, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto | 1. Sistemas de información, fortalecimiento ZEE, manejo de ecosistemas inundables | - Coordinación continua, |
| 10. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – UNAP | 1. Talleres, cursos, misiones técnicas, capacitación (), pasantías, asistencia técnica, trabajo de campo, Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación | 1. Apoyo al JBAH, manejo comunitario, sistema de información, manejo de ecosistemas inundables, plataforma de servicios, instrumentos de gestión en DB, uso sostenible DB (estudios de prefactibilidad), gestión cooperación técnica internacional, difusión, apoyo ZEE | - Coordinación continua, - Firma de Convenio |
| 11. PRONATURALEZA | 1. Talleres, cursos, capacitación (), asistencia técnica, consulta especializadas, Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación | 1. Manejo y gestión comunitaria, gestión ANP, plataforma de servicios, sistemas de información, manejo ecosistemas inundables | - Participación en el Comité Directivo |
| 12. Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú – CONAP | 1. Talleres, cursos, capacitación (), pasantías, asistencia técnica, trabajo de campo, Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación | 1. Implementación de la ERDBA, sistemas de información, plataforma de servicios, gestión y negociación cooperación técnica internacional, fortalecimiento ZEE (socioeconómico), uso sostenible DB | - Coordinación continua, - Firma de Convenio |
| 13. Gobierno Regional de Loreto – GOREL | 1. Talleres, cursos, capacitación (), misiones técnicas, pasantías, asistencia técnica, consulta especializada trabajo de campo, Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación | 1. Implementación de la ERDBA, sistemas de información, plataforma de servicios, gestión RNAM, uso sostenible de la DB (estudios de prefactilidad), fortalecimiento ZEE, agenda de negociaciones de proyectos, gestión cooperación técnica internacional | - Implementación de la ERDBA |
| 14. Municipalidad Provincial de Maynas – MPM | 1. Talleres, cursos, capacitación (), pasantías, asistencia técnica, trabajo de campo, Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación | 1. Implementación de ERDBA, sistemas de información, SITURISMO, apoyo a la RNAM, plataforma de servicios, gestión cooperación técnica internacional, uso sostenible de la DB | - Participación en el Comité Directivo - Implementación de la ERDBA |
| 15. Representación de comunidades locales | 1. Talleres, cursos, capacitación (), pasantías, proyectos, trabajo de campo, asistencia técnica, Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación | 1. Implementación de la ERDBA, uso sostenible de la DB, plataforma de servicios, gestión comunitaria, apoyo a la RNAM y JBAH, agenda negociación de proyectos | - Participación y ejecución del C3 - Participación en el Comité Directivo |
| 16. Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto – CCITL | 1. Talleres, cursos, capacitación (), pasantías, asistencia técnica, Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación | 1. Implementación de la ERDBA, uso sostenible de la DB, plataforma de servicios, agenda de negociación del proyectos, gestión cooperación técnica internacional | - Participación en el Comité Directivo - Implementación de la ERDBA |
| 17. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI | 1. Talleres, cursos, intercambio de información, capacitación (), pasantías, Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación | 1. Fortalecimiento ZEE, manejo de ecosistemas inundables | - Coordinación continua, - Propuesta de Convenio |

Anexo 7. Matriz de mecanismos de colaboración entre otros proyectos de cooperación internacional y el Proyecto BIODAMAZ.

MATRIZ DE MECANISMOS DE COLABORACIÓN ENTRE BIODAMAZ Y OTROS PROYECTOS DE COOPERACION

| PROYECTO | MECANISMOS DE TRABAJO | RESULTADOS / ACTIVIDADES |
| --- | --- | --- |
| Focal Bosques - Comunidad Europea. | Marco metodológico de manejo forestal participativo, planes de negocio forestal y servicios ambientales, trabajos de campo, sistemas de información forestal | 1. Factibilidad de manejo y uso sostenible de productos de la diversidad biológica de selva baja 2. Integración de servicios informáticos: directorios de contacto y servicio de noticias RSS. |
| Programa Condor – Conservación Internacional | Elaboración de la ERDB de la región Amazonas | Apoyo a realización del II Taller de elaboración de la ERDB Amazonas. |
| Red descentralizada de bionegocios - INCAGRO | Intercambio en Sistemas de información | Integración de servicios web de información a través de los respectivos sistemas de información. |
| PIMA - BM, BID. | Metodología de manejo comunitario de recursos naturales en áreas protegidas, metodologías participativas, trabajos de campo, información biofísica y socioeconómicas de ANP de la Amazonía | Macro unidades ambientales, factibilidad de uso sostenible de recursos naturales en selva baja, participación comunal en gestión de recursos, fortalecimiento de SIAMAZONIA. |
| Difusión experiencias de manejo forestal - ITTO | Manejo forestal en ecosistemas inundables, modelos de difusión de conocimientos y experiencias exitosas, manejo de información forestal | Programas de difusión y capacitación en manejo de diversidad biológica forestal, fortalecimiento de SIAMAZONIA |
| CEDEFOR - USAID | Modelos de manejo de recursos forestales, instrumentos de gestión de uso sostenible del recurso forestal, intercambio de información cartográfica | Macro unidades ambientales, factibilidad de uso de recursos forestales de selva baja, fortalecimiento de SIAMAZONIA, ZEE de la Amazonía |

Anexo 8: Difusión del Proyecto

| DIFUSIÓN PROYECTO BIODAMAZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero – Marzo 2007 |  |  |  |  |
| FECHA | ENTIDAD | PRODUCTO | AMBITO | PARTICIPANTES |
| 01.2007 | BIODAMAZ | Varillín –Volumen Nº 12 | NACIONAL-INTERNACIONAL | Especialistas del C3 del Proyecto BIODAMAZ |
| 02.2007 | BIODAMAZ | Varillín – Volumen Nº 13 | NACIONAL-INTERNACIONAL | Especialistas del C3 del Proyecto BIODAMAZ |
| 03.2007 | BIODAMAZ | Varillín – Volumen Nº 14 | NACIONAL-INTERNACIONAL | Especialistas del C3 del Proyecto BIODAMAZ |

Anexo 9: Registro de adquisiciones de bienes de capital incorporados por el proyecto BIODAMAZ en el trimestre

NINGUNO

| Fecha Adquisición | Cantidad | Descripción | Monto US$. | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Anexo 10: Registro de especialistas contratados por resultado

|  | COMPONENTE | RESULTADO | ESPECIALIDAD | CONSULTOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | C1 | R1 | Especialista en fortalecimiento de capacidades descentralizadas para gestión de la ERDBA | Ing. Carlos Cornejo Arana |
| 2. | C1 | R2 | Profesional en Informática | Ing. Jorge Ochoa Camus |
| 3. | C1 | R2 | Help Desk | Lic. Karla Velázquez Valera |
| 4. | C2 | R2 | Especialista en manejo recursos y Actividades Productivas | Ing. Victor Correa Da Silva |
| 5. | C 3 | R1 | Especialista en Desarrollo de Alternativas Productivas Sostenibles | Ing. Ysaac Panduro Murrieta |
| 6. | C 3 | R1 | Especialista en Experiencias en Ecoturismo y Sistematización en Centros de Interpretación | Blgo. José Alvarez Alonso |
| 7. | C 3 | R1 | Asistente Manejo Recursos Biológicos y Desarrollo Alternativas Productivas Económicas | Blgo. Abner Araujo Tuesta |
| 8. | C 3 | R2 | Asistente en Fortalecimiento Organizacional | Bach. Antropología Javier Gutiérrez Neyra |
| 9. | C 3 | R2 | Asistente en Educación Ambiental | Bach. Biología. Rocío Mendoza Rodríguez |
| 10. | CA | R1 | Coordinadora de Operaciones | Lic. Carolina Bazalar Salinas |
| 11. | CA | R1 | Asistente de Gestión | Cont. Jannett Salas Del Aguila |
| 12. | CA | R1 | Auxiliar de Campo | Abraham Tafur Veintemilla |