MATRIZ DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL

I SEMESTRE 2006

| Programa / Oficina: |  |  |  |  |  |  | Responsable del Sub. Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ACUATICOS (PEA) |  |  |  |  |  |  | Fred William Chu Koo |  |  |  |  |
| Proyecto: |  |  |  |  |  |  | Responsable del llenado y email |  |  |  |  |
| Tecnología del cultivo de especies hidrobiológicas (ACUIPRO) |  |  |  |  |  |  | Fred W. Chu Koo ( fchuk20@yahoo.com) |  |  |  |  |
| Sub. Proyecto: |  |  |  |  |  |  | Fecha de elaboración | Presupuesto |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PIA | PIM | PPTO. EJEC. | SALDO PPTO |
| Generación, validación y transferencia de tecnología de cultivo de peces y moluscos en Loreto (ACUIPRO Loreto) |  |  |  |  |  |  | 26/06/06 | 260,851 | 359,082 | 251,451.4 | 107,630.6 |
| Indicadores: |  |  |  |  | % del indicador | Viabilidad del indicador | Problemas encontrados | Alternativas desarrolladas / propuestas |  |  |  |
| 01 Informe técnico sobre el cultivo de bujurqui-tucunaré en estanques de tierra |  |  |  |  |  | El estudio se finalizará con un pequeño contra-tiempo. | Tuvimos problemas de filtración en dos de los estanques, por lo que tuvimos que suspender el experimento. Uno de los estanques no tiene solución apa-rente. El experimen-to se reprogramó para el IV trimestre de este año. | El experimento se reprogramó para el IV trimestre de este año cuando la fase experimental de las tesis hayan culminado y se pueda utilizar estos ambientes para el cultivo del bujurqui tucunaré. |  |  |  |
|  | Hitos o actividades claves / % de participación en el indicador | CANT. | UNIDAD | AVANCE ACUMULADO II TRIMESTRE | % de avance del Hito |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Planeamiento del estudio (10%) | 1 | Plan | 100% | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Selección de ejemplares (5%) | 1 | Muestreo | 100% | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Estabulación de ejemplares (10%) | 1 | Estabulación | 100% | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Evaluación del crecimiento (20%) | 8 | Muestreo | 0% | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Alimentación de peces (25%) | 90 | Días | 3% | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Monitoreos de calidad de agua (15%) | 12 | Monitoreos | 12.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Análisis de los datos (5%) | 1 | Análisis | 0% | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Informe técnico (10%) | 1 | Informe | 0% | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| Promedio de Avance al II Trimestre: |  |  |  |  | 30.0 |  |  |  |  |  |  |

PIA= Presupuesto institucional de apertura, PIM= Presupuesto institucional modificado, PPTO. EJEC.= Presupuesto ejecutado, SALDO PPTO = Saldo de presupuesto,

MATRIZ DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL

I SEMESTRE 2006

| Programa / Oficina: |  |  |  |  |  |  | Responsable del Sub. Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ACUATICOS (PEA) |  |  |  |  |  |  | Fred William Chu Koo |  |  |  |  |
| Proyecto: |  |  |  |  |  |  | Responsable del llenado y email |  |  |  |  |
| Tecnología del cultivo de especies hidrobiológicas (ACUIPRO) |  |  |  |  |  |  | Fred W. Chu Koo ( fchuk20@yahoo.com) |  |  |  |  |
| Sub. Proyecto: |  |  |  |  |  |  | Fecha de elaboración | Presupuesto |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PIA | PIM | PPTO. EJEC. | SALDO PPTO |
| Generación, validación y transferencia de tecnología de cultivo de peces y moluscos en Loreto (ACUIPRO Loreto) |  |  |  |  |  |  | 26/06/06 | 260,851 | 359,082 | 251,451.4 | 107,630.63 |
| Indicadores: |  |  |  |  | % del indicador | Viabilidad del indicador | Problemas encontrados | Alternativas desarrolladas / propuestas |  |  |  |
| 01 Informe técnico sobre la utilización de insumos regionales en la alimentación de paco y gamitana |  |  |  |  |  | El estudio se finalizará sin contratiempos. | Ninguno | Ninguno |  |  |  |
|  | Hitos o actividades claves / % de participación en el indicador | CANT. | UNIDAD | AVANCE ACUMULADO II TRIMESTRE | % de avance del Hito |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Planeamiento del estudio (10%) | 3 | Plan | 100% | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Selección de los tesistas (10%) | 3 | Tesista | 100% | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Construcción/preparación de siste-mas experimentales (10%). | 3 | Sistemas | 100% | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Selección de ejemplares (5%) | 3 | Tesis | 100% | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Estabulación de ejemplares (5%) | 3 | Tesis | 100% | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Evaluación de crecimiento (15%) | 24 | Muestreos | 12.5& | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Alimentación de peces (20%) | 120 | Días | 11.6% | 2.32 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Monitoreos de calidad de agua (10%) | 48 | Monitoreos | 12.5% | 6.0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Análisis de los datos (5%) | 1 | Análisis | 0% | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Informe técnico (10%) | 1 | Informe | 0% | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| Promedio de Avance al II Trimestre: |  |  |  |  | 50.82% |  |  |  |  |  |  |

PIA= Presupuesto institucional de apertura, PIM= Presupuesto institucional modificado, PPTO. EJEC.= Presupuesto ejecutado, SALDO PPTO = Saldo de presupuesto,

MATRIZ DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL

I SEMESTRE 2006

| Programa / Oficina: |  |  |  |  |  |  | Responsable del Sub. Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ACUATICOS (PEA) |  |  |  |  |  |  | Fred William Chu Koo |  |  |  |  |
| Proyecto: |  |  |  |  |  |  | Responsable del llenado y email |  |  |  |  |
| Tecnología del cultivo de especies hidrobiológicas (ACUIPRO) |  |  |  |  |  |  | Fred W. Chu Koo ( fchuk20@yahoo.com) |  |  |  |  |
| Sub. Proyecto: |  |  |  |  |  |  | Fecha de elaboración | Presupuesto |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PIA | PIM | PPTO. EJEC. | SALDO PPTO |
| Generación, validación y transferencia de tecnología de cultivo de peces y moluscos en Loreto (ACUIPRO Loreto) |  |  |  |  |  |  | 26/06/06 | 260,851 | 359,082 | 251,451.4 | 107,630.6 |
| Indicadores: |  |  |  |  | % del indicador | Viabilidad del indicador | Problemas encontrados | Alternativas desarrolladas / propuestas |  |  |  |
| 01 Informe técnico sobre la producción y distribución de alevinos de gamitana, paco, boquichico y paiche |  |  |  |  |  | La producción de post-larvas y alevinos de la campaña 2005-2006 ha sido sorprendentemente notable, habiéndose su-perado largamente las proyecciones de inicios de campaña cifrados en 600,000 post larvas y/o alevinos en total | Ninguno | Ninguno |  |  |  |
|  | Hitos o actividades claves / % de participación en el indicador | CANT. | UNIDAD | AVANCE ACUMULADO II TRIMESTRE | % de avance del Hito |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Evaluación y selección de repro-ductores (10%). | 12 | Evaluación | 100% | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inducción hormonal en laboratorio (5%) | 6 | Meses | 100% | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fecundación de productos sexua-les y eclosión de huevos (10%). | 6 | Meses | 100% | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Conteo, siembra y alimentación de larvas y post-larvas (15%) | 6 | Meses | 100% | 15.0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Preparación de estanques para alevinaje (20%) | 5 | Meses | 100% | 20.0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Producción total de post-larvas (20%) | 4´586,814 | Post-larvas | 12.5% | 20.0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Distribución total de post-larvas fuera del CIQ (10%) | 3´185,865 | Post-larvas | 100% | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Distribución de post-larvas en estanques del CIQ Quistococha (5%) | 1´400,949 | Post-Larvas | 100% | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Distribución total de alevinos (10%) | 431,910 | Alevinos | 100% | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Redacción informe técnico (5%) | 1 | Informe | 0% | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| Promedio de Avance al II Trimestre: |  |  |  |  | 95.0% |  |  |  |  |  |  |

MATRIZ DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL

I SEMESTRE 2006

| Programa / Oficina: |  |  |  |  |  |  | Responsable del Sub. Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ACUATICOS (PEA) |  |  |  |  |  |  | Fred William Chu Koo |  |  |  |  |
| Proyecto: |  |  |  |  |  |  | Responsable del llenado y email |  |  |  |  |
| Tecnología del cultivo de especies hidrobiológicas (ACUIPRO) |  |  |  |  |  |  | Fred W. Chu Koo ( fchuk20@yahoo.com) |  |  |  |  |
| Sub. Proyecto: |  |  |  |  |  |  | Fecha de elaboración | Presupuesto |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PIA | PIM | PPTO. EJEC. | SALDO PPTO |
| Generación, validación y transferencia de tecnología de cultivo de peces y moluscos en Loreto (ACUIPRO Loreto) |  |  |  |  |  |  | 26/06/06 | 260,851 | 359,082 | 251,451.4 | 107,630.6 |
| Indicadores: |  |  |  |  | % del indicador | Viabilidad del indicador | Problemas encontrados | Alternativas desarrolladas / propuestas |  |  |  |
| 01 base de datos georeferenciados de las unidades de producción acuícola en el area del sub-proyecto |  |  |  |  |  | El estudio se finalizará sin contratiempos. | Ninguno | Ninguno |  |  |  |
|  | Hitos o actividades claves / % de participación en el indicador | CANT. | UNIDAD | AVANCE ACUMULADO II TRIMESTRE | % de avance del Hito |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Diseño del plan de acción o plan de trabajo (15%) | 1 | Plan | 100% | 15.0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Salidas al campo para el georefe-renciamiento de unidades acuíco-las (60%). | 20 | Salidas | 50% | 30.0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Almacenamiento y procesamiento de datos obtenidos en campo (20%) | 1 | Base de Datos | 50% | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Redacción del informe técnico (5%) | 1 | Informe | 0% | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| Promedio de Avance al II Trimestre: |  |  |  |  | 55.0% |  |  |  |  |  |  |

MATRIZ DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL

I SEMESTRE 2006

| Programa / Oficina: |  |  |  |  |  |  | Responsable del Sub. Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ACUATICOS (PEA) |  |  |  |  |  |  | Fred William Chu Koo |  |  |  |  |
| Proyecto: |  |  |  |  |  |  | Responsable del llenado y email |  |  |  |  |
| Tecnología del cultivo de especies hidrobiológicas (ACUIPRO) |  |  |  |  |  |  | Fred W. Chu Koo ( fchuk20@yahoo.com) |  |  |  |  |
| Sub. Proyecto: |  |  |  |  |  |  | Fecha de elaboración | Presupuesto |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PIA | PIM | PPTO. EJEC. | SALDO PPTO |
| Generación, validación y transferencia de tecnología de cultivo de peces y moluscos en Loreto (ACUIPRO Loreto) |  |  |  |  |  |  | 26/06/06 | 260,851 | 359,082 | 251,451.4 | 107,630.6 |
| Indicadores: |  |  |  |  | % del indicador | Viabilidad del indicador | Problemas encontrados | Alternativas desarrolladas / propuestas |  |  |  |
| 100 productores capacitados en acuicultura |  |  |  |  |  | Se asistió a 3 producto-res piscícolas (Sr. Hen-ry del Aguila, la Escuela PNP y al Sr. Héctor Gál-vez). Se realizó un curso del uso del MIXIT para ela-boración de dietas, ca-pacitándose a 15 perso-nas. Se ha programado un curso más para alumnos del Pedagógi-co. Se programó tres cur-sos para productores: - A la PNP - A la FAP - A los beneficiarios programa de distri-bución de paiche. Se ha programado asi-mismo, un taller para transferidores del ACUI-PRO para los días 3-4 de agosto 2006. | Ninguno | Ninguno |  |  |  |
|  | Hitos o actividades claves / % de participación en el indicador | CANT. | UNIDAD | AVANCE ACUMULADO II TRIMESTRE | % de avance del Hito |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Capacitación a productores piscí-colas (40%). | 100 | Productores | 60% | 24.0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Asistencia técnica a productores (10%) | 10 | Productores | 30% | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Capacitación a profesionales y es-tudiantes en piscicultura (20%). | 30 | Personas | 100% | 20.0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Capacitación a jóvenes practican-tes (20%). | 10 | Practicantes | 80% | 16.0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Informe Técnico (10%) | 1 | Informe | 0% | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| Promedio de Avance al II Trimestre: |  |  |  |  | 63.0% |  |  |  |  |  |  |