CONVENIO ESPECIFICO Nº 1

Conste por el presente documento el Convenio Específico Nº 1 que celebran por una parte SNV Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, en adelante  “SNV”, representado por su Directora, Señora Margarita Seminario, identificada con Tarjeta de Identidad No. 136/06, con domicilio legal en Alberto del Campo 411 Magdalena, Lima; y por la otra parte EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA, debidamente representado por su Presidente, Señor r. Luis Campos Baca, identificado con DNI Nº 05402721, con domicilio en la Av. Abelardo Quiñónez Km. 2.5 – Iquitos – Perú, a quién en adelante se denominará “EL IIAP”, en los términos y condiciones  siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA:	ANTECEDENTES

Con fecha 04 de septiembre de 2007 las partes suscribieron el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TECNICA ENTRE SNV SERVICIO HOLANDÉS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO   Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA  PERUANA – IIAP con el objeto de establecer el marco de colaboración entre las dos instituciones para realizar actividades conjuntas para la formulación e implementación de planes, programas, proyectos y actividades que contribuyan al desarrollo sustentable de la Amazonía.

En la cláusula cuarta de dicho convenio se estableció la posibilidad que para la ejecución del Convenio Marco se celebrarán convenios específicos.

CLÁUSULA SEGUNDA:	OBJETO

Mediante el presente Convenio Específico Nº 1 las partes acuerdan realizar acciones relacionadas al desarrollo de las actividades sobre biocombustibles en la Amazonía de acuerdo a los Términos de Referencia que se adjunta y que forman parte del presente Convenio.

En este marco los productos a ser logrados son:

1. Documento de línea de base sobre biocombustibles en la amazonía;

2. Elaboración de un proyecto orientado a cooperación internacional, lo que implica el análisis de fuentes alternativas de financiamiento.

3. Eventos para socializar y difundir hallazgos de la línea de base con actores clave;

4. Documentación de experiencia para extraer aprendizajes sobre los mecanismos más apropiados para la entrega y socialización de conocimientos y tecnologías hacia los actores clave;

Las actividades, la fecha prevista de finalización o realización y el costo son los siguientes:

| Componente / Actividad | Fecha Prevista | SNV | IIAP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Estudio Línea de Base | 10 Octubre | 11,200 | 1,500 |
| 2. Sistematización de la información | 15 octubre | 3,300 | - |
| 3. Presentaciones públicas en Iquitos, Tarapoto y Pucallpa | 19 octubre | 8,970 | 1,200 |
| 4. Publicación de propuestas de políticas | 9 noviembre | - | 950 |
| 5. Reunión con miembros de grupo de biocombustibles amazonía (IIAP, Electroriente, GOREL, UNALM, UNAS, SNV) | 16 noviembre | 1,340 | 500 |
| 6. Evaluación de la experiencia y elaboración de perfil de proyecto | 30 noviembre | 1,350 | 900 |
| 7. Sistematización de la experiencia y formulación de perfil de proyecto (versión revisada) | 20 diciembre | 2,850 | 750 |
|  |  | 29,010 | 5,800 |

CLÁUSULA TERCERA:	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LAS PARTES

Las obligaciones específicas de IIAP son las siguientes:

- Ejecutar, en coordinación con SNV, las actividades señaladas en la cláusula segunda de este Convenio, de conformidad a los Términos de Referencia.

- Realizar el aporte dinerario y en capacidad operativa correspondiente al IIAP para la ejecución de las actividades señaladas en los Términos de Referencia y resumidos en el cuadro de la cláusula segunda.

- Cumplir con ejecutar las actividades en el plazo establecido en el cuadro de la cláusula segunda.

- Designar a un representante titular y a un alterno, para la ejecución del presente Convenio específico

- Informar a SNV de los gastos realizados.

- Elaborar un informe de cada una de las actividades y entregar los documentos finales de las actividades 1, 2, 6 y 7.

- Elabora un informe final del presente Convenio específico.

Las obligaciones específicas de SNV son las siguientes:

- Realizar el aporte dinerario y en asesoría correspondiente al SNV para la ejecución de las actividades señaladas en los Términos de Referencia y resumidos en el cuadro de la cláusula segunda.

- Informar al IIAP de las fechas de transferencia del dinero

- Designar a un representante titular y a un alterno, para la ejecución del presente Convenio específico

- Participar en las actividades precisadas en los Términos de Referencia y del Plan de Trabajo.

CLÁUSULA CUARTA:	FINANCIAMIENTO

Para efectos del financiamiento de las actividades se establecen las siguientes reglas:

- SNV transferirá el dinero de la actividad al IIAP, de acuerdo al cronograma de desembolsos que acuerden las partes;

- IIAP deberá rendir cuenta a SNV de los gastos realizados.

- SNV dará su conformidad de la rendición de cuentas de IIAP en el plazo de 5 días de recibido el informe correspondiente.

CLÁUSULA QUINTA:		DE LA PROPIEDAD

Los productos e informes que se elaboren como consecuencia de la ejecución de este Convenio serán de propiedad de ambas partes.

DISPOSICIÓN FINAL: 	APLICACIÓN DEL CONVENIO MARCO

Es de aplicación al presente Convenio Específico Nº 1 el Convenio Marco señalado en la cláusula primera.

Las partes manifiestan su conformidad con todas y cada una de las cláusulas establecidas en el presente convenio, en fe del cual lo suscriben en dos (02) originales, en la ciudad de Lima,  a los cuatro días del mes de septiembre  de 2007.

________________________________                             ___________________________________

Sra. MARGARITA R. SEMINARIO		                 	  Sr. LUIS CAMPOS BACA

Directora Nacional				    	     Presidente de EL IIAP